## 汇总
西藏自治区山南市2026年财政常态化帮扶补助资金入库项目分类汇总表
填报单位：山南市农业农村局 填报时间：2026年1月20日 单位:万元
序号 | 市、县区 | 合计 |  | （一）乡村特色产业类（含产业基础设施配套） |  | （二）小型公益性基础设施类 |  | （三）人居环境整治类 |  | （四）宜居宜业和美村庄建设类 |  | （五）贷款贴息类 |  | （六）农牧民技能培训 |  | （七）其他类（含：农牧民新风貌、跨区域就业补助、帮扶车间补助等）
|  | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资 | 项目个数 | 计划总投资
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
山南市 |  | 173 | 172798.43 | 65 | 75631.92 | 40 | 23000.42 | 13 | 14251.17 | 25 | 58858.47 | 12 | 654.8 | 2 | 80 | 16 | 321.65
一 | 乃东区 | 16 | 21980.09 | 7 | 12432 | 2 | 789.98 | 2 | 3226.61 | 2 | 5412.5 | 1 | 84 | 0 | 0 | 2 | 35
二 | 扎囊县 | 19 | 21465 | 7 | 8680 | 3 | 2791.36 | 3 | 5763.59 | 2 | 4056.74 | 1 | 80.61 | 1 | 50 | 2 | 42.7
三 | 贡嘎县 | 12 | 15613.68 | 5 | 7344.21 | 3 | 1265.47 | 0 | 0 | 3 | 6900 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 桑日县 | 10 | 14756.05 | 4 | 7630 | 1 | 487.56 | 0 | 0 | 2 | 6558.34 | 1 | 35.15 | 0 | 0 | 2 | 45
五 | 琼结县 | 13 | 11532.97 | 4 | 1491 | 3 | 3181.5 | 2 | 1725.37 | 2 | 5091.15 | 1 | 22.95 | 0 | 0 | 1 | 21
六 | 曲松县 | 15 | 14586.15 | 5 | 6100 | 4 | 1917.39 | 2 | 619.64 | 2 | 5900 | 1 | 40.12 | 0 | 0 | 1 | 9
七 | 措美县 | 19 | 8990.18 | 7 | 4860.48 | 9 | 2759 | 1 | 128 | 1 | 1212 | 1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 洛扎县 | 13 | 10527.35 | 4 | 4312.92 | 1 | 200 | 2 | 1509.49 | 2 | 4374.94 | 1 | 30 | 1 | 30 | 2 | 70
九 | 加查县 | 15 | 10483.76 | 7 | 4926 | 2 | 200 | 0 | 0 | 3 | 5314.8 | 1 | 39.76 | 0 | 0 | 2 | 3.2
十 | 隆子县 | 18 | 13957.2 | 4 | 2359.76 | 8 | 5548.24 | 0 | 0 | 3 | 5938 | 1 | 76.2 | 0 | 0 | 2 | 35
十一 | 错那县 | 9 | 10966.25 | 5 | 6585.55 | 2 | 3064.92 | 1 | 1278.47 | 0 | 0 | 1 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 0
十二 | 浪卡子县 | 14 | 17939.75 | 6 | 8910 | 2 | 795 | 0 | 0 | 3 | 8100 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 60.75

## 明细表 (2)
附件1
西藏自治区山南市2026年财政常态化帮扶补助资金入库项目计划明细表（第一、二批）
制表单位：山南市农业农村局 制表时间：2026年1月20日 单位：万元
序号 | 地市/县区 | 项目名称 | 项目地点 | 项目建设内容（项目总体情况、可行性、必要性) | 项目 性质 （新建/续建） | 项目 法人（项目建设单位） | 项目实施年限 | 项目运营或管护主体 | 项目联系人及联系方式 | 资金情况（万元） |  |  |  | 计划发放 劳务报酬 （万元） | 经营性产业项目尽职调查报告及利益联结等情况 | 效益分析 | 前期工作情况 | 备注 （到户项目群众自筹需达到10%）
[10 empty] | 总投资 | 国家投资 | 群众自筹 | 其他
行次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
山南市合计 |  |  |  | #REF!
四、桑日县 |  |  |  | 16 | 0 |  |  |  | 0 | 18340.05 | 13477.49 | 2150 | 2712.56 | 1207
（一）乡村特色产业类（含产业基础设施配套） |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 总投资 7: 9530; 国家投资 8: 6030; 群众自筹 9: 1500; 其他 10: 2000; 其他 11: 427
1 | 桑日县 | 桑日县桑日镇比巴村2026年藏6代拓垦滨藜生态饲草复合产业综合示范基地建设项目 | 桑日镇比巴村 | 建设内容：水系管网30万，客土及有机肥80万（2000元/亩*400亩）。管理房7.2万（2400元/平*30平），育苗大棚2座70万（500元/平*1400平）藏6代拓垦滨藜450万（30万株*15元） 可行性必要性：该项目选址位于桑日县桑日镇比巴村，该项目实施持续增加村集体收入，持续增加群众收入。有效解决当地饲草紧张的问题，同时为造林提供苗木，提高植被恢复率。通过3年建设、管护、运营、移交能够有效收回投资。同时建设、管护期间村集体收益100万元，带动就业8200人次，农牧民增收200万元。移交后年产优质青干饲草660吨、绿化苗木18万株以上（可绿化1000亩沙戈荒盐碱地）。经过3年专业管护运营，种苗定植后，无需专业管护、无需经常灌溉即能存活。移交后村集体管护经费为1500/亩/年，相对其他产业投入较少、技术难度低、村集体长期收益。受益户200户756人。经营主体：西藏金垦生态农业科技有限公司 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 西藏金垦生态农业科技有限公司 | 晋美旦达 15726731234 | 780 | 780 |  |  | 70 | 利益联结：建立“企业+基地+农户”、“种植+加工+销售”一体化的经营方式和“科研+能力建设”的产业融合发展方式，破解产业发展与农牧民增收的主要矛盾，巩固脱贫成果防止返贫致贫。实现如下具体目标：一是打造桑日特色饲草发展路径，助力绵羊、牦牛、山羊产业；二是带动项目所在地农牧民劳动就业上千人次，带动群众增收5000元以上。 运营能力情况：西藏金垦生态农业科技有限公司现核心团队23人,其中博±6名、硕±3名。主要职责:整合产品、场地、渠道资源;运营选址、审批、建设、运营、推广全程操盘;确保财务体系健全、服务体系完善、研产体系实干、开展生产、服务、营销、宣传等相关培训;全方位保障项目按预期实现盈利。本项目管理团队由双方公司派出,并将依托中科院西北院、中科院地理所西藏草业中心等科研机构、专家团队作为技术支撑。 | 效益分析：运营企业负责3年管护、运营和补植苗木5万株，以确保整体存活率达到95%）。 通过3年建设、管护、运营，移交后每年盈利200万（饲草及绿化苗木收益），持续收益10年。带动就业1000人次、农牧民增收30万。达到丰产后年产优质青干饲草880吨（约264万元）、苗木18万株以上（可绿化1000亩沙戈荒漠盐碱地）。移交后村集体管护相对其他产业投入较少，技术难度低，村集体将长期受益。 该项目的实施极大提升了桑日牲畜繁育改良工作的稳定性，对促进群众增收奠定了坚实的基础。项目实施期群众务工收入70万元以上。 | 已完成用地及风评手续，可研编制已完成
2 | 桑日县 | 桑日县桑日镇赤康村种子精选加工建设项目 | 桑日镇赤康村 | 建设内容：桑日镇赤康村新建种子精选加工厂总建筑面积995.04㎡，维修改造种子精选加工厂总建筑面积436.87㎡，设备采购：种子精选包衣机（5GY-100DTY-10MII=5XFZ-25SC）3台、叉车(CPC35-AG65J-Z)1辆等相关设备及附属设施。 可行性与必要性：项目地处西藏山南市桑日县桑日镇赤康村，距离桑日县县城较近，周边基础设施条件完善。现有种子临时存放点为普通仓库，无恒温恒湿、防虫防潮设施，种子损耗率高，且库容小，无法满足近年推广的高产品种扩种后的储存需求。种子加工能力缺失​：种子精选、分级、包衣等工序需外送县农牧服务中心完成，运输成本高，且加工效率低，导致种子净度、发芽率不达标问题频发。农机停放与维护无保障​：全村现有大中型农机具32台（不含种子包衣机），长期露天停放，受高原强紫外线、雨雪侵蚀，农机寿命缩短约30%；缺乏维修车间，故障农机需运至县城维修。现代农业服务功能缺失​：村委会现有办公场所仅能满足基本行政需求，无独立空间开展农业技术培训、农资展示、农产品交易等活动，制约农业社会化服务能力提升。项目选址位置交通、水、电等项目进场资源配套满足项目建设条件。且群众意愿较为强烈。受益863户，3191人。改善灌溉面积4650亩，提高农业综合生产能力，保障项目区粮食生产。经营主体：赤康村集体经济组织。 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 赤康村集体经济组织 | 晋美旦达 15726731234 | 770 | 770 |  |  | 70 | 利益联结：采用“政府主导+合作社运营+农户参与”的公益性运营模式，兼顾公共服务属性与可持续发展目标。 ​（1）政府主导​：由桑日县农业农村局（或下属事业单位）作为项目实施主体，统筹政策支持、资金监管与考核评价，确保粮食安全底线任务落实。 ​（2）村小组合作社运营​：村内组建具有粮食仓储、农业综合服务经验的村小组合作社，负责日常管理、设施维护及市场化服务。年带动群众增收不少于20万元。 运营能力情况：本项目运营主体分为两个点。一是赤康村种子田合作社于2024年8月27日成立。全村450亩二级种子田分别种植“藏青2000号”200亩、“山冬7号”150亩、“喜拉22号”100亩，2025年已向昌都市左贡县出售“山冬7号”种子32.6万斤,收入101万元;向加查县出售1万斤种子,收入3.5万元;在桑日县内推广“山冬7号”种子5万斤,收入16.5万元,合作社总收入达121万元。其中农牧民增收108万元(带动125户农民),村集体经济增收12.6万元。二是村级农机专业合作社现于2012年7月19日成立,有社员200人,配各各类农业机械⒛台(套),涵盖播种、收割、灌溉、植保等多个作业环节,可全方位满足耕地生产全程机械化需求。在连片种植推进方面,合作社牵头整合全村分散耕地,协调农户采取土地流转、入股合作等方式,推动耕地连片集中经营,累计每年全村种植作物2850亩,分别种植“藏青20OO号”700亩、“山冬7号”1500亩、“喜拉22号”650亩。目前已向桑日县出售“藏青2000号”“山冬7号”“喜拉22号”种子20万斤,收入70万元;种植油菜“大地95”650亩,推广到洛扎县15万斤,收入60万元。 | 通过精选加工高质量的种子,提高种子的品质和价值从而增加销售收入。优质种子在市场上往往能以更高的价格出售,吸引更多的客户购买。赤康村作为全县良种繁育基地,自2020年创建以来年创建自治区级良种基地不少于500亩,自创建以来出售良种收入达80佘万元,随着项目的推进和市场份额的扩大,销售收入有望持续增长。通过实施本项目采用先进的种子精选加工技术和设备,可以提高生产效率,降低单位生产成本。项目实施期群众务工收入70万元以上。 | 已完成项目全部前置手续，待资金下达后立即组织开展招标。 | 暂缓项目自治区待会审核
3 | 桑日县 | 桑日县增期乡雪巴村沃卡温泉旅游提档升级建设项目 | 桑日县增期乡雪巴村 | 建设内容：民宿改造83户，房屋建筑为两层，民宿面积为80㎡（4间/户，20㎡/间、群众自营），卫生间改造19.85㎡，新建给排水管网1项、新建污水管网1项、新建浆砌石挡土墙2661.75m³、新建安全防护栏476.70（项目点地势高差较大，需设施防护栏）m、新建防护矮墙320.10m、新建道路护坡及管线入地（含电线杆和变压器拆除）和室外主要道路照明、村内道路及入户路面硬化等附属工程。 可行性与必要性：增期乡雪巴村位于沃德贡杰雪山脚下，距离桑日县城45公里、增期乡10公里，全村发现泉口7处，已开发利用7处，其中沃卡温泉、绵曲卡温泉深受游客喜爱，得天独厚的天然地热资源成为了村民增收致富奔小康的重要载体。村委会通过修建酒店，民宿等带动周边25户群众打造民宿，目前，带动每户群众年增收6万元。全村97户年分红4.6万元。沃卡温泉区域目前已有的民宿无法满足游客住宿需求，同时，项目选址位置交通、水、电等项目进场资源配套满足项目建设条件。该项目区域温泉资源丰富，游客量较大，现有基础设施条件和民宿无法满足现在发展需求，且群众意愿较为强烈。 管护主体：增期乡雪巴村集体经济组织 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 增期乡雪巴村集体经济组织 | 晋美旦达 15726731234 | 6000 | 2500 | 1500 | 2000 | 200 | 利益联结：该项目通过村委会统一分配客源，村民自营民宿，增加群众收入。 运营能力情况：雪巴村通过“党组织带头、党员带头、致富能人带头”三带头行动村集体经济从2020年的156万元增长至2025年的583.00万元，群众分红从2020年每户1万元增长至2025年的5.1万元。 | 项目建成后，年接待游客能力可达万人次以上，通过村委会统筹分流客源、村民自营，实现年均旅游综合收入800万元以上，村集体年增收600万元以上，村民年收入增加200万元以上。项目实施期群众务工收入200万元以上。。 | 已完成可研评审、近期安排初步设计评审。已完成用地及风评，其他手续正在同步办理中 | 暂缓项目自治区待会审核
4 | 桑日县 | 桑日县桑日镇雪巴村等12个行政村2026年新建村级黄牛改配种点及维修改造项目 | 桑日镇雪巴村、白堆乡、绒乡 | 建设内容：新建黄牛改良点2座，20平方米一座，每座面积约为20㎡，砌体结构。维修13座村级黄牛改良配种点，涉及12个行政村居，维修内容主要为：屋顶防水维修437.89㎡，内墙涂料维修657.17㎡，维修给水管线（DN50，1.6Mpa的PE管）2110m，更换并连接电线850m（含新建电杆7根，更换电表箱6个），院内10cm厚C20砼硬化200㎡，维修2米高实心围墙50m，维修铁艺门10扇，维修窗户（C1518）7扇，维修配置成品水箱7个等配套附属设施及设备。 可行性与必要性：县域内群众有强烈黄牛改良圈养习惯，但我县黄牛改良配种点均为“十二五”早期建设，目前大部分配种点门窗破损，房屋漏水严重，亟待实施项目改善现状。该项目的实施不仅改善黄牛改良配种点基础设施设备，有效解决设施设备老化的问题，也带动群众增收重要渠道之一，更能促进畜牧业发展。 管护主体：项目所在村委会 | 改造维修 | 农业农村局 | 2026年 | 项目所在村集体经济组织 | 晋美旦达 15726731234 | 80 | 80 |  |  | 8 | 利益联结：一是生产效率提升，改良牛育肥周期缩短、胴体重增加，乳用改良牛日产奶量显著高于本地黄牛，直接提升养殖单产效益；二是适配高原发展，改良牛保留了本地黄牛的抗寒、耐缺氧特性，能适应西藏高海拔、低氧的养殖环境，实现“优质+适生”双重效果，为规模化、标准化养殖奠定基础，同时带动饲草种植、畜产品加工等上下游产业发展，助力牧区产业结构优化。 | 该项目的实施极大提升了我县牲畜繁育改良工作的稳定性，对促进群众增收起到了坚实的基础.项目实施期群众务工收入8万元以上。 | 暂缓（争取项目） 部分到户类项目
5 | 桑日县 | 桑日县桑日镇奴卡社区原2013年苗圃基地建设项目2026年奴卡社区苗圃基地建设项目（盘活类） | 奴卡社区 | 现状分析：一是经营手续不完善，前期土地开展经营活动后，未及时办理相关销售许可证，导致农产品无法合法合规进入市场流通，不仅限制了土地产业化、市场化发展，也让种植产出难以转化为实际收益，打击了种植管理积极性，制约土地规模化运营。二是基础设备严重不足。地块内缺乏必要的耕作、灌溉、仓储等农业生产设备，不仅种植、收割效率低下，还增加了人力成本，土地精细化管理难以推进，作物产量和质量均无法得到保障。三是灌溉水渠条件差，供水保障薄弱。现有灌溉输水能力不足，无法满足作物生长关键期的用水需求，成为土地稳产高产的主要阻碍。四是地块现有种植苜蓿草、籽粒玉米等饲草作物，就地保障辖区牲畜饲草供应，盘活土地实现实用效益。 建设内容：1. 灌溉基础设施修建：DN160PE管道2.44Km，1400方山坪塘1座，2m高钢丝网围栏196m，及配套管道开挖回填及附属设施。2. 农机作业通道修建：耕种区配套作业机运输通道，采用3m宽砼机耕道路，长约0.386Km。3. 种子与果树采购，为种植区配置果树种子15斤，胸径15cm果树264株。 可行性与必要性：桑日县桑日镇奴卡社区 30亩苗圃基地建设，契合乡村振兴与生态建设需求。项目完善土地平整、渠塘、机耕道、围栏等配套，采购果树品种，可培育果苗、带动群众增收、改善生态。本地资源与区位条件支撑，项目可行、综合效益突出。 产权归属：桑日镇奴卡社区集体经济组织。经营主体：桑日镇奴卡社区集体经济组织 | 新建 | 桑日镇人民政府、林草局 | 2026年 | 桑日镇奴卡社区集体经济组织。 | 索朗多吉 18289133355 邓文平 13618933960 | 410 | 410 |  |  | 10 | 资产联结：项目资产归村集体所有，经营收益按照比列向村民分红，壮大村集体经济实力。 就业联结：本项目能够带动本地群众200人参与务工，其中脱贫户3户5人，切实解决了农村留守劳动力、困难群众就业难题。人均务工增收每天230元，让群众在家门口获得稳定劳务收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢防返贫底线。同时建立规范的运营管理制度，完善利益分配与动态调整机制，确保项目长期稳健运营。该项目建成后交由桑日镇奴卡社区集体经济组织社运营，并对运营能力情况进行全面调查符合相关运营能力，完成尽职调查报告。 | 本项目依托30亩基地土地，通过农田土地平整、灌溉水渠、水塘、网围栏等基础设施建设，实现经济效益、社会效益、生态效益协同共赢；培育完成后恳请上级协助办理相关出售手续。 苗圃基地通过盘活闲置土地、合理布局苗木与多品种果树种植，预计提升集体收益5万元，后续需管护人员3人（每人每日220元/月6600元）与务工人员12人（每人每日220元/月6600元），选用本地优质果树搭配绿化苗木，实现长短效益结合、以短养长，果品就近直销减少流通成本，从而美化环境、壮大集体经济、带动居民参与管护，同步提升生态、经济与社会效益，为社区长效增收打下坚实基础。 | 正在编制可研报告编制、其他前置手续正在办理 | 四个一批（盘活类）
6 | 桑日县 | 桑日县绒乡扎巴村2026年藏鸡养殖场提质改造项目 | 绒乡扎巴村 | 建设内容：新建鸡舍1350平方米（包含药物储藏间、饲料储物间）、两侧钢筋混凝土柱方钢镂空大门1座、一体化污水处理设备1套（1套10000型无动力免维护净化罐，10000型净化罐尺寸：3800*1150*2325mm）、砖砌堆粪池8立方米、设备1项（草料输送皮带（4米，3千瓦）1台；多功能粉碎机（800 型，55千瓦）1台；搅拌提升机（219-5 型，7.5千瓦）1台；U型搅拌机（3立方米，11千瓦）1台；混合料提升机（219-3 型，4千瓦1台；平模颗粒机（400 型，55KW）1台；包装机（ZD-50 型，1.5KW）1台；控制柜1台；发酵罐（3方，主电机5.5KW+加热 6KW×4）1台；缓冲料仓1台；进出料皮带（500 型，2.2KW+2.2KW，规格7米+8米）1台。）、成品不锈钢蓄水池90立方米、室外给排水600米、外接室外强电800米、变压器1台及其他附属设施。 可行性与必要性：现有基础设施薄弱：场内现有建筑均为简易板房，设施简陋陈旧，且内部功能分区混乱，缺乏科学规划；配套的给排水系统不完善，无法满足养殖生产的正常高效运转需求。设备配置不足：相关养殖及配套机械设备严重短缺，硬件支撑乏力，难以适应规模化、标准化养殖的发展要求。防疫体系缺失：且未采取有效的封闭防护措施，导致大型飞禽频繁侵扰，捕食养殖鸡只，对养殖生产构成极大安全隐患。综合评估，扎巴村养鸡场具备良好的产业基础与发展潜力。实施本次鸡舍建设项目，不仅能有效完善场地基础设施、补齐设备短板、构建科学防疫体系，保障养殖安全；更能为桑日县扎巴村创造新的就业机会，注入经济活力，助力当地群众增收致富。因此，本次项目建设具有显著的可行性和迫切的必要性。 产权归属：绒乡扎巴村集体经济组织。经营主体：桑日县扎巴兴民农民专业合作社 | 改扩建 | 绒乡人民政府、农业农村局 | 2026年 | 桑日县扎巴兴民农民专业合作社 | 陈萌萌17397136331晋美旦达 15726731234 | 560 | 560 |  |  | 15 | 利益联结机制：项目以村集体为统筹主体，依法将项目经营权属确权至桑日县扎巴兴民农民专业合作社，由合作社作为独立运营主体，全面负责藏鸡养殖生产、经营管理与市场拓展，构建 “合作社 + 村集体 + 农户” 三级联动管理体系。同步引入合作企业提供标准化养殖技术、规模化运营管理及全链条经营支撑，推动扎巴村藏鸡产业集约化、规范化、可持续发展，切实保障农牧民群众稳定增收。 项目精准覆盖扎巴村114 户 402 人，其中含脱贫户8 户 11 人，常态化提供就近就业岗位。通过劳务薪酬发放、本地饲料采购、农机租赁及物流运输等多元联农带农方式，年均带动当地增收25 万元。按年度净利润 5% 计提分红，村集体年均可获分红6-9 万元，项目投资回报率稳定在5%，收益可持续、风险可控，完全契合村集体资产投资收益管理要求。 运营能力情况：项目建成后交由桑日县扎巴兴民农民专业合作社全权运营管理。经对该合作社资质条件、治理结构、产业经验、资金保障及管理能力开展全面尽职调查与综合评估，确认其具备承接扎巴村藏鸡养殖项目的运营实力与履约能力，已完成正式尽职调查报告，可为项目长期稳定运营提供坚实保障。 | 项目建成后，一是就业带动方面，项目优先吸纳本村村民就近就业，通过养殖生产、场地管理、饲料种植等岗位提供稳定就业岗位，将从原来的3-4人提高至6-8人的就业岗位，有效盘活农村劳动力资源，切实提高群众工资性收入。二是农牧民增收效益方面，项目可稳定带动本村农牧民增收，有效拓宽群众增收渠道，增强群众发展产业的积极性，人均月收入达到4500元以上。三是村集体分红效益方面，将进一步提高村集体分红和慰问收益，壮大村集体经济实力，为村级公益事业发展提供坚实保障。四是生产效益方面，项目实施后，藏鸡养殖场鸡蛋产能大幅提升，冬季产蛋量由原来400颗提高至800颗左右，夏季产蛋量由原来800颗提高至1500颗以上，养殖效益显著增强，为持续带动群众增收、村集体增收提供坚实产业支撑。 | 已完成可研初设编制，其他前置手续正在办理
7 | 桑日县 | 桑日县绒乡2026年扎嘎山羊规范化养殖及配套设施建设项目 | 绒乡扎嘎沟内 | 建设内容：养殖：普通羊舍2栋458.72平方米（可养184只羊）、隔离羊舍2栋233.12平方米（可养92只羊）、消毒及管理用房2栋80平方米、饲草库2栋100平方米、饲草加工房1栋200平方米、封闭干草成品库1栋200平方米、无害化处理间1栋30平方米；构筑物及配套：青贮窖1座100平方米、羊粪发酵池1座100平方米、堆粪池2座、药浴池2座、化粪池2座、浆砌石挡土墙2项、围墙（含大门）3 项、总平电气（含照明）3 项、总平给排水3项；专用设备：TMR全日粮混合机1台、折叠式皮带输送机1台、小型高温化制机1台；既有建筑改造：1项，含3 个点位羊圈改造（现有3000只羊）、5个点位管理房改造。 品牌：区域品牌命名、LOGO、广告语、故事创塑，VI系统、IP形象及延展，商标版权保护、宣传视频制作。 可行性与必要性：项目落地桑日县绒乡巴孜村，可有效承接扎嘎沟山羊特色资源开发，推动区域畜牧业从“散户散养”向“规模化、标准化、集约化”转型，是巩固脱贫攻坚成果、拓宽农牧民增收渠道的关键抓手 。当前扎嘎沟山羊养殖存在模式分散、配套缺失、环保滞后三大痛点。补齐产业短板，实现养殖、防疫、粪污处理规范化。当前品牌缺失、产业链短、市场影响力弱，亟需通过品牌创建整合资源，申请地理标志，提升产品溢价，助力搬迁群众增收与乡村振兴，增强区域产业竞争力。。 产权归属：桑日镇扎嘎新村集体经济组织。经营主体：桑日卓越绿色生态养殖农民专业合作社、桑日县达艾琼畜类绿色生态养殖专业合作社、桑日县圆满农机修理农民专业合作社。 | 新建 | 绒乡人民政府、农业农村局 | 2026年 | 桑日卓越绿色生态养殖农民专业合作社、桑日县达艾琼畜类绿色生态养殖专业合作社、桑日县圆满农机修理农民专业合作社。 | 陈萌萌17397136331晋美旦达 15726731234 | 930 | 930 |  |  | 54 | 本项目充分调动村集体、合作社、农户三方积极性，核心覆盖带动扎噶新村搬迁户200户、268人，同步辐射周边养殖散户，真正让山羊养殖成为群众家门口的稳增收门路。 资产收益上：本项目产权100%归村集体所有。承包运营的本地合作社，以项目改造后稳定存栏的3276只山羊为基数，按每只每年10元的标准，每年向村集体缴纳固定分红3.27万元，不受经营盈亏影响，稳稳守住村集体增收底线。分红资金实行专户管理、全程村务公示，70%定向用于扎噶新村搬迁户及村内低收入群体兜底保障，30%用于村内公益事业和项目资产维护，每一分钱的去向都晒在阳光下，让群众明明白白享红利。就业带动上：项目从建设到运营全周期，优先保障本村有务工意愿的搬迁户增收。建设阶段用工岗位全部面向本村搬迁户开放，建设期间可累计为搬迁群众发放劳务报酬约54万元，带动本村有劳动能力、有务工意愿的搬迁户参与投工投劳，户均增收超1.3万元，实现项目未建成、群众先受益。稳定运营后可提供养殖技术员、防疫员、管护员等长期固定岗位8个，年发放工资37.8万元，带动就业家庭户均年增收4.7万元以上；同步提供饲草收割、羊只周转等季节性灵活用工岗位20个，年发放务工报酬18万元，带动农户户均年增收9000元以上。联合县乡畜牧技术人员每年开展不少于4次养殖技能培训，累计培训超100人次，让群众既能挣现钱，又能学手艺，端稳长效增收的饭碗。产业带动上：项目以标准化养殖基地为示范，为搬迁户和周边散户免费提供良种繁育、疫病防控、技术指导、产品代销等服务，破解散养防疫弱、成本高、销路窄的痛点，带动50余户散户户均年增收3200元以上；建立本地饲草定向采购机制，优先收购周边农户种植的燕麦、青稞秸秆等饲草料，带动30余户种植户户均年增收7300元以上，带动全乡养殖产业提质升级。该项目建成后交由桑日卓越绿色生态养殖农民专业合作社、桑日县达艾琼畜类绿色生态养殖专业合作社、桑日县圆满农机修理农民专业合作社运营，并对运营能力情况进行全面调查符合相关运营能力，完成尽职调查报告。 | 经济效益上：项目建成后可实现标准化山羊存栏3276只，形成肉羊出栏、羊绒销售的稳定营收渠道。通过固定分红机制，每年稳稳为村集体经济入账3万元，彻底告别了以往村集体收入“看天吃饭”的不稳定局面。项目全链条运营可提供8个长期固定岗位、20个季节性灵活用工岗位，全年为务工群众发放薪酬超55.8万元；同时通过免费技术指导带动50余户散户升级养殖模式、定向收购本地燕麦、青稞秸秆等饲草，带动30余户农户发展种植，户均年增收最高可达7300元，全年累计带动群众总增收超100万元。配套粪污资源化设施年可产出800吨腐熟有机肥，免费供给周边农户，既解决了养殖环保问题，又帮乡亲们省下了化肥开支，真正实现种养循环、降本增效。 社会效益上：项目精准对接扎噶新村200户268名易地搬迁群众，通过分红兜底、就业安置、产业带动三重保障，破解了搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”的核心难题，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。每年联合县乡畜牧站开展不少于4次养殖技能培训，手把手教乡亲们科学养羊，既培育了一批本土养殖能手，也升级了本地传承多年的山羊养殖技艺。项目的标准化养殖模式，为全乡散养户树立了标杆，带动绒乡山羊养殖从粗放散养向生态规范养殖转型，整体提升了本地畜牧业发展水平。同时，集体分红可补充村内公益事业投入，改善村居环境和公共服务，让乡亲们的日子越过越有奔头。 | 目前已完成现场勘察、地类复核等工作
（二）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 总投资 7: 2181.56; 国家投资 8: 1894; 群众自筹 9: 0; 其他 10: 287.56; 其他 11: 380
1 | 桑日县 | 桑日县2026年小型农田水利建设项目 | 白堆乡曲果萨村、白堆村，桑日镇比巴村，绒乡吉荣村，增期乡白金村 | 建设内容：改造取水口2处；新建、改造渠（管）道5910.43m；配套渠系建筑物87座（消力池11座，农道桥8座，节制闸3座，泄水闸3座，分水口59座，阀门井3座）；新建2900m³水塘1座以及配套附属设施。可行性与必要性：项目点涉及桑日县3乡1镇5个行政村，项目点位分别为：绒乡吉荣村、桑日镇比巴村、白堆乡白堆村、曲果萨村、增期乡白金村。项目建设是围绕骨干水利工程的续建配套，保障项目区农业生产、促进农民增收，保障国家粮食安全。保障农业灌溉，提高项目区农业抗灾保障能力，促进农村社会稳定和谐发展和实现乡村振兴。项目区具备项目建设的水源、交通、建材等条件，同时项目区政府重视，群众积极性高。管护主体：项目所在村委会 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 项目所在村委会 | 晋美旦达 15726731234 | 487.56 | 200 |  | 287.56 | 100 | 项目建设期间预计调动当地群众300人，脱贫户50人，增收100万元以上，人均增收3000元以上 | 改善项目区农业生产灌溉条件，提高项目区农业综合生产能力，促进农业增产，农民增收。项目实施期群众务工收入100万元以上。 | 已完成全部前置手续，待资金下达后立即组织开展招标工作。
2 | 桑日县 | 桑日县保障粮食安全灌溉体系建设项目 | 三乡一镇 | 建设内容：项目整治水源工程5处；整治水塘4口；整治渠（管）道总长13000米，配套渠系建筑物。可行性与必要性：项目位于山南市桑日县，涉及桑日县绒乡冲达村、江塘村、吉隆新村，桑日镇塔木村、颇章村、拉隆村，白堆乡藏嘎村、仁青岗村，增期乡白金村、卡乃村共计4个乡镇10个行政村，共分为11个项目点。项目的建设保障项目区农业生产、促进农民增收，保障国家粮食安全。保障农业灌溉，提高项目区农业抗灾保障能力，促进农村社会稳定和谐发展和实现乡村振兴。项目选址位置交通、水、电等项目进场资源配套满足项目建设条件，且群众意愿较为强烈。改善灌溉面积4650亩，提高农业综合生产能力，保障项目区粮食生产。受益863户，3191人。管护主体：项目所在村委会 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 项目所在村委会 | 晋美旦达 15726731234 | 1050 | 1050 |  |  | 150 | 项目覆盖桑日县4个乡镇10个村，共分为11个项目点。受益863户，3191人。改善灌溉面积4650亩，提高农业综合生产能力，保障项目区粮食生产。 | 改善项目区农业生产灌溉条件，提高项目区农业综合生产能力，促进农业增产，农民增收。项目实施期群众务工收入150万元以上。 | 已完成全部前置手续，待资金下达后立即组织开展招标工作。
3 | 桑日县 | 桑日县绒乡卓吉村小型农田水利设施以工代赈建设项目 | 绒乡卓吉村 | 拆除重建0.4mx0.4m支渠6条2842.35m，拆除重建0.3mx0.3m斗渠117条9013.65m，新建0.3mx0.3m斗渠54条2087.01m;配套渠系建筑物768座(其中农道桥3座，129座，分水闸6 座，斗渠分水口 630座);安装0.4mx0.4m 一体化钢闸门6个,45cmx35cm钢插板121个,35cmx35cm钢插板630个 | 新建 | 绒乡人民政府 | 2026年 | 项目所在村委会 | 陈蒙蒙 17397136331 | 432 | 432 |  |  | 90 | 本项目实施后能够收益桌吉村103户，403人，受益脱贫92户，381人。有效改善现有农田，提高农业综合生产能力，保障项目区粮食生产。 | 改善项目区农业生产灌溉条件，提高项目区农业综合生产能力，促进农业增产，农民增收。项目实施期群众务工收入90余万元以上。 | 已完成全部前置手续，待资金下达后立即组织开展招标工作。
4 | 桑日县 | 桑日县白堆乡藏嘎村小型农田水利设施以工代赈建设项日 | 白堆乡藏嘎村 | 改造取水池1座;修建混凝土渠道 14 条，共计 2970.15m，配套附属工程129座 | 新建 | 白堆乡人民政府 | 2026年 | 项目所在村委会 | 尼玛旦增 18008931995 | 212 | 212 |  |  | 40 | 本项目实施后能够收益桌吉村68户，245人，受益脱贫27户，81人。有效改善现有农田，提高农业综合生产能力，保障项目区粮食生产。 | 改善项目区农业生产灌溉条件，提高项目区农业综合生产能力，促进农业增产，农民增收。项目实施期群众务工收入40余万元以上。 | 已完成全部前置手续，待资金下达后立即组织开展招标工作。
（三）人居环境整治类 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 总投资 7: 0; 国家投资 8: 0; 群众自筹 9: 0; 其他 10: 0; 其他 11: 0
（四）宜居宜业和美村庄建设类 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 总投资 7: 6558.34; 国家投资 8: 5483.34; 群众自筹 9: 650; 其他 10: 425; 其他 11: 400
1 | 桑日县 | 桑日县绒乡程巴村美丽村庄建设项目 | 绒乡程巴村 | 建设内容：因项目区群众房屋均为实木结构，且土地利用率很低，经县委县政府统筹考虑，拟对现有民房进行改造，共45户、新建打麦场、强弱电入地1项、村庄种树95.11平方米、因房屋进行大面积改造，给水管网需重新布置，供需给水管网2500米，雨水管网3600米，污水管网2100米；污水接入现有污水处理厂，路灯30盏及其他附属设施设备。可行性必要性：程巴村位于桑日县西北，距山南市4公里，海拔3500米，山南市建材交易市场坐落于该村，产业发展前景较好，村内现有土地利用率相对较低，现有道路地形起伏不平，宽窄不一，崎岖难行，而且排水不畅，一旦下雨或降雪后村中长期积水，道路泥泞，给村民出行和日常生活造成很大影响，严重阻碍了农村的经济发展。村庄内缺乏照明设施，尤其是夜间光线不足的问题，对村民的生活质量和安全产生了显著的影响。村内房屋建设年代久远，老旧房屋存在抗震不达标、电路老化、墙体开裂等问题，继续居住风险高，旧房通常存在结构老化、设施陈旧、采光通风差等问题。项目选址位置交通、水、电等项目进场资源配套满足项目建设条件。且群众意愿较为强烈。本项目以建设宜居村庄为导向，以乡村道路建设和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。管护主体：绒乡程巴村委会 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 绒乡程巴村委会 | 晋美旦达 15726731234 | 3658.34 | 2783.34 | 650 | 225 | 200 | 项目建设期间预计调动当地群众150人，脱贫户20人，增收200万元以上，人均增收13000元以上 | 解决老旧房屋抗震不达标、电路老化、墙体开裂等安全问题，保障村民饮水稳定，提升基础生活保障。解决排水不畅、雨后积水难题，避免道路泥泞；补齐夜间照明短板，消除夜间出行安全隐患，方便村民日常活动。改善村容乱象，优化居住生态，强弱电入地减少空中线缆杂乱问题，消除道路积水、环境脏乱等乱象。通过人居环境整治增强村民对家乡的认同感与凝聚力；同时，解决道路、排水等阻碍经济发展的关键问题，完善的基础设施（管网、场地、照明等）为后续乡村产业发展（如农业生产效率提升、乡村旅游探索）奠定基础，推动乡村可持续发展。项目实施期群众务工收入200万元以上。 | 已完成项目全部前置手续，并已下达概批。
2 | 桑日县 | 桑日县白堆乡白堆村和美村庄建设项目 | 白堆乡白堆村 | 建设内容：1.新建：新建草料库房68座，20平方米/座，建筑面积共1360平方米；新建堆肥点510平方米，共68座，7.5平方米/座（构筑物）。2.改建：村内硬化A 9719.77平方米，采用C30砼并刻防滑纹；村内硬化B5622.13平方米，采用C30砼印花地面（藏青色）；村内硬化C 3519.56平方米，采用AC-13C沥青饰面；设置安全防护矮围栏1500.68m,采用1.2m高金属围栏；新建安全防护挡墙919m（2m-6m高），采用重力式浆砌石挡墙；原有安全防护围墙拆除并重建52m；新建400*400排水沟540m（钢筋混凝土排水沟，带沟盖板）；改造DN600双壁波纹管排水管87m；原有建筑拆除258平方米；原有太阳能路灯32盏位移；新增7.5m高路灯30盏；新增路沿石558m；砂石地面1122.41平方米（15cm厚砂石）；新建排洪沟306.17m，带防护栏杆；村庄内给水，污水，雨水改造；村庄内强电，弱电入地改造，新增箱式变压器，以及相关附属工程等。3.道路改造：本项目共涉及3条公路的建设，分别为A、B、C线，合计1065.665米，其中A线长度40米，为跨越现状河道而设，路基宽度6.5m（路面宽度2*3.0m+2×0.25m土路肩硬化），采用四级公路（I级），采用沥青砼路面；B线长度513.566米，路基宽度6.5m（路面宽度2*3.0m+2×0.25m土路肩硬化），采用四级公路（I级），为现状水泥混凝土路面铺装改造，本次采用沥青砼进行加铺；C线长度512.099米，路基宽度4.5m（路面宽度3.5m+2×0.5m土路肩硬化），采用四级公路（II级），现状路基已形成，本次采用水泥砼路面进行硬化。项目建设主要包含路基工程、路面工程、桥涵工程及安防设施工程等。 可行性必要性：桑日县白堆乡白堆村海拔3700m，现有68户，219人，为白堆乡人民政府所在地，人口相对聚集。村内硬化地面破损、坑洼不平、排水不畅，村民将道路、广场等用作草料粮食晾晒区，无晾晒场地，道路两侧随意堆放。部分地表草树退化，土地裸露，起风时扬尘严重。部分围栏为临时搭建、围墙为干砌石砌筑，且墙体存在破损、脱落、侵蚀现象。村庄内照明路灯还不够完善，垃圾收集系统不够完善。白堆村以工代赈方式建设牛羊圈，已实现人畜分离，但缺少牛羊圈的配套草料库房。村内目前大部分交通已经覆盖混凝土道路，但目前多处已破损，部分道路都为断头路，通行不畅、易局部拥堵。还有部分路面为土路，随着扬风天气及通行车辆，易携带泥沙入村，影响村内环境。村内给水管网布局混乱，局部偶发停水断水情况，给水供应无法稳定保障。随着人民生活水平的提高和厕所革命（旱改水）的逐步完成，村内没有雨水、污水管网建设，现有雨水、污水均依靠部分断断续续的排水明沟排放，且淤积严重，严重影响村容村貌。项目选址位置交通、水、电等项目进场资源配套满足项目建设条件，且群众意愿较为强烈。本项目以建设宜居村庄为导向，以乡村道路建设和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量。管护主体：白堆乡白堆村委会 | 新建 | 农业农村局 | 2026年 | 白堆乡白堆村委会 | 晋美旦达 15726731234 | 2900 | 2700 |  | 200 | 200 | 项目建设期间预计调动当地群众170人，脱贫户30人，增收200万元以上，人均增收11000元以上 | 项目建成后改善和提升项目区68户，219人的生活环境，道路覆盖率100%、给排水管网覆盖率100%，基础设施完善、生态环境优美的和美村庄。项目实施期群众务工收入200万元以上。 | 已完成可研评审、近期安排初步设计评审。
（五）贷款贴息类 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 总投资 7: 35.15; 国家投资 8: 35.15; 群众自筹 9: 0; 其他 10: 0; 其他 11: 0
1 | 桑日县 | 桑日县2026年贷款贴息 | 桑日县 | 建设内容：符合条件的脱贫户（含监测对象）小额贷款贴息进行补贴。补贴类项目 |  | 农业农村局 |  |  | 6: 晋美旦达 15726731234; 总投资 7: 35.15; 国家投资 8: 35.15; 其他 13: 能够有效发挥财政资金引导作用，在助力产业发展、增加群众收入、巩固乡村振兴成果等方面产生积极且显著的效益
（六）农牧民技能培训 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 总投资 7: 0; 国家投资 8: 0; 群众自筹 9: 0; 其他 10: 0; 其他 11: 0
（七）其他类（含：农牧民新风貌、跨区域就业补助、帮扶车间补助等） |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 总投资 7: 35; 国家投资 8: 35; 群众自筹 9: 0; 其他 10: 0; 其他 11: 0
1 | 桑日县 | 桑日县2026年帮扶车间补助资金 | 桑日县 | 桑日县已认定的帮扶车间进行补助。按3000元/人，补贴100人补贴类项目。 |  | 农业农村局 |  |  | 6: 晋美旦达 15726731234; 总投资 7: 30; 国家投资 8: 30; 其他 13: 该项目实施能极大增加帮扶车间带动群众增收的积极性，为推动群众增收工作有积极作用，促进促进乡村振兴战略实施。
2 | 桑日县 | 跨省有组织区外就业脱贫人口路费补助 | 桑日县 | 项目内容：根据关于印发《关于贯彻国家乡村振兴局<应对新冠肺炎疫情影响持续巩固拓展脱贫攻坚成果的若干措施>实施细则》的通知藏乡振发〔2022〕87号文件要求进行补贴。补贴类项目。 |  | 农业农村局 |  |  | 6: 晋美旦达 15726731234; 总投资 7: 5; 国家投资 8: 5; 其他 13: 跨省有组织区外就业脱贫人口路费补助，聚焦降低脱贫人口外出就业成本、巩固脱贫攻坚成果、提升就业组织化程度核心目标，资金靶向性强、社会效益与经济效益发挥良好。
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.